Министерство образования Республики Саха (Якутия)

МУ «УО» МР «Горный улус»

МОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа

им. С.П.Данилова»

Проект:

Школьная детская телестудия

«ТОБУЛ»

Автор проекта:

Мартынов Ньургун Кириллович –

учитель национальной культуры.

с.Бердигестях, 2010 год

Аннотация проекта:

Современное общество постоянно с каждым днем бурно развивается. Модернизируется техника, требуя новых знаний, нового подхода. Из этого следует, что , нужны люди с высоким уровнем знаний, творчески мыслящие, способные приспособиться к любым извинениям происходящим вокруг нас. И для этого надо от школьного возраста развивать детей.  Школьная телестудия – важнейшее средство самовыражения ребенка. Именно школьная  телестудия способствует  повышению познавательной активности учащихся, формированию умения вовремя реагировать на события, находить источники информации, обрабатывать и хранить информацию, помогают лучше познавать себя и окружающий мир. Действительно, мир школьной прессы – очень значимая и интересная часть жизни школы.

Полное наименование проекта:

Школьная детская телестудия «Тобул». Идея проекта: создать на основе школьного элективного курса «Тобул» постоянную телестудию «Тобул», обучить участников основам журналистики и компьютерной программе, на которой можно делать видеомонтаж на профессиональной программе «EDIUS-5».

География проекта:

Учащиеся и учителя Бердигестяхской средней школы им.С.П.Данилова.

Постановка проблемы:

В условиях активного внедрения и использования ИКТ в образовательном процессе школы возникает необходимость широкого и наиболее полного использования современных средств компьютерных технологий в развитии личности учащихся посредством привлечения их к творческой деятельности через школьную телестудию.

В БСОШ №2 успешно работал школьный кружок «Тобул». В условиях слияния двух школ возникает необходимость совершенно новой формы школьной телестудии.

Цель проекта:

Развитие личности подростков, их творческих способностей, навыка устных и письменных публицистических выступлений, формирование гражданской позиции учащихся, допрофессиональная подготовка юных корреспондентов в условиях внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Задачи:

- организовать практическую, общественно и социально значимую коллективную деятельность;

- повысить познавательную активность учащихся, научить их вовремя реагировать на события, находить источники информации;

- предоставить подросткам возможность и реализацию права «свободы слова» в эфирном вещании филиала ГУ НВК «Саха» телерадиостудии «Бэрдьигэс».

Сроки реализации проекта:

Ноябрь – май 2011г.

Кадровое обеспечение:

| Должность | ФИО |
| --- | --- |
| Руководитель телестудии | Мартынов Ньургун Кириллович |

Автор проекта: Мартынов Ньургун Кириллович.

Руководитель проекта: Мартынов Ньургун Кириллович.

Исполнители:

Бердигестяхская средняя школа им. С.П.Данилова.

Целевая группа:

Учащиеся Бердигестяхской средней общеобразовательной школы им.С.П.Данилова, желающие стать корреспондентами, ведущими, свободно владеть двумя языками, талантливые дети.

Механизмы реализации проекта:

- Создание «Школьной детской телестудии» из числа учащихся, изъявивших желание стать постоянными корреспондентами и ведущими. Обучение школьников основам журналистского мастерства.

- Первоначальный сбор и обработка информации на профессиональной  видеопрограмме «EDIUS - 5».

- Определение основных рубрик передачи «Тобул». В дальнейшем содержание передачи будет корректироваться с учетом запросов школьников - телезрителей.Составление сценариев для передач, сбор информации, информационные сюжеты, интервью.

- Организация выпуска передачи, распределение эфирного времени «Тобул» в эфирном вещании филиала ГУ НВК «Саха» телерадиостудии «Бэрдьигэс» , выход один раз в месяц.

- Публикация электронной версии передачи «Тобул» в сети Интернет на сайте школы.

По итогам реализации проекта проводится работа среди школьников, учителей и родителей с целью изучения отношения к школьной телестудии.

Поэтапный план реализации проекта:

1 ЭТАП: Подготовительный.

2 ЭТАП: Реализация проекта.

3 ЭТАП: Заключительный.

| Период | Содержание работы | Пути решения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовительный |  |  |  |
| 2010 | Анализ ситуации | Проведение социологического опроса, анализ результатов анкетирования | Принятие решения о создании школьной телестудии. Выпуск пробных передач. |
| 2010-2011 | Создание медиатеки «Школьных СМИ» | Приобретение оборудования для «Школьной телестудии » (ПК, видеокамера,микрофон,штатив,и т.д.) Создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники |  |
| 2010 | Подготовка подростков к реализации проекта | Создание внутри детской организации юных журналистов «Школьной телестудии»: распределение функций, организация тренингов, «выход в эфир». Выбор сюжетов и рубрик телестудии. | Принятие и введение в действие локальных актов: Положение о школьной телестудии «Тобул» и Положение для юных журналистов «Школьной телестудии » |
| 2 этап. Реализация проекта |  |  |  |
| 2010-2011 | Применение информационных технологий в организации работы «Школьных СМИ» | Консультации, семинары по использованию средств ИКТ в создании школьной телестудии. | Юные корреспонденты смогут сами составлять сюжеты для передачи. |
| 2010-2011 | Сбор и оформление информации на электронных носителях | Тренинги, консультации посоставлению сценариев, видеомонтажу, оформлению видеоматериалов. Обучение юных корреспондентов навыкам журналистского мастерства. | Регулярный ежемесячный выход в эфир. |
|  | Изготовление и прокат видеороликов в сети Интернет. | Размещение на сайте школы видеоматериалов. |  |
| 3 этап. Заключительный |  |  |  |
| 2011 | Подведение итогов работы | Анализ реализации проекта, диагностика деятельности юных журналистов школьной телестудии,поощрение наиболее активных корреспондентов. Участие в конкурсах СМИ. | Продолжение выпуска передач школьной телестудии. |

Ожидаемые результаты:

Реализация проекта позволит:

- повысить уровень ИКТ компетентности учащихся;

- привлечь большее число детей и подростков, а также их родителей к работе в телестудии;

- осуществлять регулярный выпуск газеты;

- объединить в едином информационном пространстве всех участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей, других работников школы);

Перспективы дальнейшего развития проекта:

Если проект окажется успешным, то есть школьная телестудия  по итогам года будет востребованной учащимися и другими участниками образовательного процесса, то и в следующем году работа над телестудией продолжится. Кроме того, планируется наладить сотрудничество с другими СМИ телестудиями, в том числе из других школ, республиканской передачей для детей «Кунчээн» на НВК «Саха».

Смета проекта и ее обоснование:

| Статья сметы | Стоимость | Количество |
| --- | --- | --- |
| Компьютер | 24000 | 1 |
| Видеокамера DVcam | 95000 | 1 |
| Штатив | 5000 | 1 |
| Микрофон | 2000 | 1 |
| Итого | 126000 |  |